## 메뉴구조도
울릉도 지역화폐 RCCoin (http://)
소개 (Intro) | 오시는길 (Directions) | 정보광장 (Information) | 커뮤니티 (Community) | 가맹점 (Franchise) | 회원가입 (Singup) | 로그인 (Login)
RC코인이란 (rc) |  | 공지사항 (Notice) | 가맹점 게시판 (Board)
이용안내 (Guide) |  | 통계 (Report) | 자유 게시판 (Board)
[5 empty] | 서비스관리 (Managment) | 마이페이지 (Mypage)
[5 empty] | 화폐 발행 (Publish) | 정보조회 (Myinfo)
[5 empty] | 가맹점 관리 (Store_mgnt) | 로그아웃 (Logout)
블록체인 모니터링 (Dashboard)

## 기능정의서
RCCoin Project 기능정의서 |  | 작성자 | 이영선 |  | Version | 1.0 (20181201)
|  | 프로젝트명 | 울릉도 지역화폐 RC coin |  | 최초작성일 | 20181201
WebStorming Website 메뉴구조 및 기능정의
1depth | ID | 2depth | Sub_ID | 3depth | 구성 | 기능 | 로그인 | 관리자연동
Main
메인 비주얼 영역(플래시사용) | index |  |  |  |  | 공지사항, 자유게시판, 가맹점 게시판의 최신글 및 간략한 지역화폐 소개를 표시 | X | X
GNB | None |  |  |  |  | 대메뉴 일곱개로의 링크가 걸려 있으며 각 메뉴별 마우스 오버효과적용 클릭시 해당메뉴로 이동 | X | X
Header
GNB 영역
소개 (Intro) | 01_intro | RC코인이란 | 01_rccoin_1 | - | Design, django | RC코인에 대한 전반적인 설명 | X | X
|  | 이용안내 | 01_guide_2 | - | Design, django | RC코인 이용방법에 대한 전반적인 설명 | X | X
오시는길 (Directions) | 02_derctions | - | - | - | Design, django | 각 항구(국내)에서 울릉도로 올 수 있는 배편 소개 링크 연결 및 울릉도 구글지도 안내 | X | X
정보광장 (Information) | 공지사항 | 03_notice_1 | - | - | Design, django | 공지사항 조회 | X | X
|  |  | 공지사항 등록, 수정, 삭제 | - | Design, django | 공지사항 등록, 수정, 삭제 | O | O
| 통계 | 03_report_2 | 지역화폐 통계 | - | Design, django, Hyperledger Fabric | 지역화폐 통계 조회 | X | X
커뮤니티 (Community) | 04_community | 가맹점 게시판 | 04_board_1 | - | Design, django | 가맹점 게시글 조회 | X | X
|  |  |  | 가맹점 게시글 관리 | Design, django | 가맹점 게시글 등록, 수정, 삭제 | O | X
|  |  |  | 가맹점 게시글 댓글 관리 | Design, django | 가맹점 게시글 답변 등록, 삭제 | O | X
|  | 자유 게시판 | 04_board_2 | - | Design, django | 자유 게시글 조회 | X | X
|  |  |  | 자유 게시글 관리 | Design, django | 자유 게시글 등록, 수정, 삭제 | O | X
|  |  |  | 자유 게시글 댓글 관리 | Design, django | 자유 게시글 답변 등록, 삭제 | O | X
가맹점 (Franchise) | 05_franchise | - | - | - | Design, django | 등록된 가맹점 안내 | X | X
서비스 관리 (Management) | 06_Management | 화폐 발행 | 06_publish_1 | - | Design, django, Hyperledger Fabric | 지역화폐 발행 | O | O
|  | 가맹점 관리 | 06_store_mgnt_2 | - | Design, django | 가맹점 현황 조회 및 승인 | O | O
|  | 블록체인 모니터링 | 06_dashboard_3 | - | Design, django, Hyperledger Fabric | 블록체인 상태 조회 | O | O
회원가입 (Signup) | 07_Signup | - | - | - | Design, django, Hyperledger Fabric | 회원가입 | X | X
로그인 (Login) | 08_Login | - | - | - | Design, django | 로그인 | X | X
마이페이지 (Mypage) | 09_mypage | 정보조회 | 09_myinfo_1 | 정보조회 | Design, django, Hyperledger Fabric | 계정 정보 조회 | O | X
|  |  |  | 송금하기 | Design, django, Hyperledger Fabric | 타 계좌로 송금 | O | X
|  |  |  | 결제하기 | Design, django, Hyperledger Fabric | 가맹점에서 결제 | O | X
|  |  |  | 결제이력 조회 | Design, django, Hyperledger Fabric | 거래내역 (송금, 결제 이력 조회) | O | X
|  |  |  | 가맹점 관리 | Design, django | 가맹점 신청, 조회, QR코드 생성 | O | X
|  | 로그아웃 | 09_logout_2 | - | Design, django | 로그아웃 | O | X
Footer
소개 문구 | [6 empty] | X | X
소개 |  |  |  |  | link |  | X | X
가맹점 찾기 |  |  |  |  | link |  | X | X
정보마당 |  |  |  |  | link |  | X | X
커뮤니티 |  |  |  |  | link |  | X | X
Information
개발언어 : 도메인 : 호스팅 :
History
일자 | 내용 |  |  | 비고

## 요구사항정의서
RCCoin Project 요구사항 정의서 |  | 프로젝트명 | Version | 최초작성일
|  | 울릉도 지역화폐 RC coin | 1.3 (20181203) | 2018. 11. 27
ID | 요구사항 명 | 내용 | 제약사항 | 유형 | 개발분류 | 상태 | 작성자 | 출처
1AN-REQ-001 | RCCoin 소개 | 사용자는 RC코인의 약자와 가치 설명을 안내 받을 수 있다 |  | 화면 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-002 | RCCoin 이용안내 | 사용자는 회원/가맹점 가입방법 이용 안내를 받을 수 있다. - 온라인 및 어플리케이션 회원가입 - 오프라인 회원가입 |  | 화면 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-003 | 울릉도 오시는길 안내 | 사용자는 울릉도로 오는 방법 및 지도 안내를 받을 수 있다. - 공유 정보 : 울릉군청 홈페이지 - 포항, 후포, 묵호, 강릉, 독도, 배시간&요금 각각의 지도를 클릭하면 울릉군청 홈페이지로 연결한다. |  | 화면 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-004 | 사용자 계정 분류 | 홈페이지 사용자는 3가지로 분류한다. - 관리자(1), 일반사용자(2), 가맹점사용자(3) |  | 기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-005 | 로그인 | 사용자는 등록된 아이디, 비밀번호를 입력해 로그인 할 수 있다. | 아이디, 비밀번호가 일치해야 한다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-006 | 로그아웃 | 사용자는 로그아웃을 할 수 있다. | 로그인 필요 | 기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-007 | 회원가입 | 비회원 사용자는 회원가입을 할 수 있다. - 입력정보 : 아이디, 비밀번호, 이메일, 성별, 생년월일 | 아이디는 등록되지 않은 아이디 이어야 한다. 아이디는 숫자, 알파벳 대소문자와 4~20의 길이로 구성된다. 비밀번호는 숫자, 알파벳 대소문자, 특수기호(!@#$)와 8자 이상으로 구성된다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-008 | 아이디 찾기 | 등록된 이메일을 입력해 아이디를 검색할 수 있다. |  | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-009 | 비밀번호 찾기 | 등록된 아이디와 이메일을 입력해 비밀번호를 초기화 할 수 있다. | 아이디와 이메일이 일치해야 한다. 일치할 경우 비밀번호를 초기화 후, 등록된 이메일로 발송한다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-010 | 회원정보 수정 | 사용자는 회원정보를 수정할 수 있다. | 로그인 필요 수정시 비밀번호를 입력해야한다. 아이디는 수정 불가하다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-011 | 회원정보 조회 | 사용자는 본인의 회원정보를 조회 가능하다. | 로그인 필요 | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-012 | 잔액 조회 | 사용자는 본인 계좌의 지역화폐 잔액을 확인할 수 있다. | 로그인 필요 | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-013 | 송금 하기 | 사용자는 본인 계좌에서 등록된 타 계좌로 지역화폐를 송금할 수 있다. | 로그인 필요 송금시 비밀번호를 입력해야 한다. 송금 금액이 보유 잔액을 초과해서는 안된다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-014 | 결제 하기 | 사용자는 등록된 가맹점에서 본인 계좌를 이용해 결제를 시도 할 수 있다. | 로그인 필요 결제시 비밀번호를 입력해야 한다. 결제 금액이 보유 잔액을 초과해서는 안된다. 결제시 QR코드를 이용한다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-015 | 거래 이력 조회 | 사용자는 본인 계좌와 관련된 거래 이력을 조회 할 수 있다. | 로그인 필요 관리자는 지역화폐 전체 거래 이력을 조회 가능하다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-016 | 공지사항 조회 | 사용자는 공지사항을 조회할 수 있다. |  | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-017 | 공지사항 등록 | 관리자는 공지사항을 등록할 수 있다. | 관리자 계정 로그인 필요 | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-018 | 공지사항 수정 | 관리자는 공지사항을 수정할 수 있다. | 관리자 계정 로그인 필요 | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-019 | 공지사항 삭제 | 관리자는 공지사항을 삭제할 수 있다. | 관리자 계정 로그인 필요 | 기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-020 | 가맹점 게시판 조회 | 사용자는 가맹점 게시판에 등록된 게시글을 조회 할 수 있다. |  | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-021 | 가맹점 게시판 글 등록 | 사용자는 가맹점 게시판에 게시글 등록이 가능하다 | 로그인 필요 가맹점 사용자(가맹점 등록 사용자)만 등록 가능하다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-022 | 가맹점 게시판 글 수정 | 사용자는 가맹점 게시글을 수정할 수 있다. | 로그인 필요 본인이 등록한 게시글에 한해 수정 가능하다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-023 | 가맹점 게시판 글 삭제 | 사용자는 가맹점 게시글을 삭제할 수 있다. | 로그인 필요 본인이 등록한 게시글에 한해 삭제 가능하다. | 기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-024 | 가맹점 게시판 댓글 등록 | 사용자는 가맹점 게시글에 댓글을 입력 할 수 있다. | 로그인 필요 | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-025 | 가맹점 게시판 댓글 삭제 | 사용자는 가맹점 게시글에 댓글을 삭제 할 수 있다. | 로그인 필요 본인이 등록한 댓글에 한해 삭제 가능하다. | 기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-026 | 자유 게시판 조회 | 사용자는 자유게시판에 등록된 게시글을 조회 할 수 있다. |  | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-027 | 자유 게시판 글 등록 | 사용자는 자유게시판에 게시글을 등록할 수 있다. | 로그인 필요 | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-028 | 자유 게시판 글 수정 | 사용자는 자유게시판의 게시글을 수정할 수 있다. | 로그인 필요 본인이 등록한 게시글에 한해 수정 가능하다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-029 | 자유 게시판 글 삭제 | 사용자는 자유게시판의 게시글을 삭제할 수 있따. | 로그인 필요 본인이 등록한 게시글에 한해 삭제 가능하다. | 기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-030 | 자유 게시판 댓글 등록 | 사용자는 자유게시글에 댓글을 입력 할 수 있다. | 로그인 필요 | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-031 | 자유 게시판 댓글 삭제 | 사용자는 자유게시글에 댓글을 삭제 할 수 있다. | 로그인 필요 본인이 등록한 댓글에 한해 삭제 가능하다. | 기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-032 | 가맹점 신청 | 사용자는 가맹점 신청을 할 수 있다. - 입력정보 : 상호, 사업자등록번호, 위치, 홈페이지주소, 연락처, 영업시간, 등록 지역, 등록 업종, 상세설명, 이미지 | 로그인 필요 신청된 가맹점은 관리자가 승인 후 최종 등록 된다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-034 | 내 가맹점 조회 | 사용자는 등록된 가맹점을 조회 할 수 있다. | 가맹점은 전체, 지역별로 조회 가능하다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-035 | 내 가맹점 삭제 | 사용자는 등록된 가맹점을 삭제 할 수 있다. | 로그인 필요 본인이 등록한 가맹점에 한해 삭제 가능하다. | 기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-036 | 전체 가맹점 조회 |  |  | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-037 | 가맹점 상세조회 | 사용자는 등록된 가맹점을 삭제 할 수 있다. |  | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-038 | 가맹점 신청 승인 | 관리자는 사용자에게 지역화폐 발행이 가능하다. | 관리자 계정 로그인 필요 수정 등록 된 가맹점은 가맹점 조회 페이지에서 조회되지 않으며, 관리자로부터 재 승인을 받아야한다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-039 | 지역화폐 발행 | 관리자는 웹 서비스에 등록된 사용자를 조회 할 수 있다. | 관리자 계정으로 로그인해야 한다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-040 | 지역화폐 통계 | 관리자는 웹 서비스에 등록된 사용자의 계정 분류를 변경할 수 있다. | 통계는 전체, 지역, 성별, 연령대, 업종, 기간별 로 나누어 조회가 가능하다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)
1AN-REQ-041 | 블록체인 모니터링 | 관리자는 블록체인 상태를 모니터링 할 수 있다. | 관리자 계정으로 로그인해야 한다. | 화면/기능 | 신규 |  | 이영선 | 3차 회의록(2018. 12. 02)

## WBS
구분 |  |  |  |  | 일정 | [68 empty] | M/D | 담당자 | 산출물 | 비고
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 12월 | [11 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
분석 | 요구사항도출 |  |  |  | 12월 20: 5; 12월 21: 2.5 | 7.5 |  |  | 팀회의
| 요구사항정의 |  |  |  | 12월 21: 2.5; 12월 24: 5 | 7.5 |  | 요구사항정의서 | 팀회의
| WBS 작성 |  |  |  | 12월 26: 5 | 5 |  | WBS 문서 | 팀회의
설계 | 유즈케이스분석 | [72 empty] | 1 | 이영선 | 유즈케이스 다이어그램 | bar: 12월 27
| 데이터 관계도 작성 | [72 empty] | 1 | 양재호 | 데이터 관계도 | bar: 12월 27
| UI 설계 | [72 empty] | 9 | 강민근 | UI 설계도 | bar: 12월 28 to 12월 30
박종석 | bar: 12월 28 to 12월 30
백광민 | bar: 12월 28 to 12월 30
구현 | Blockchain network | 네트워크 구성 | 테스트 환경 구성 및 배포 | [70 empty] | 1 | 이영선 | 블록체인 테스트 환경(ubuntu image) | bar: 12월 31
|  |  | 프로젝트 통합 환경 구현 |  | 2월 1: 1; 2월 7: 0.9 | 1.9 | 양재호 | 블록체인 최종 서비스 환경(ubuntu image)
|  | 체인코드 구현 | 계좌 생성 구현 |  | 1월 2: 0.9 | 0.9 | 이영선 | 체인코드
|  |  | 화폐 배포 구현 | [70 empty] | 1 | 양재호 | 체인코드 | bar: 1월 2
|  |  | 잔액 조회 구현 | [70 empty] | 1 | 강민근 | 체인코드 | bar: 1월 2
|  |  | 송금 구현 | [70 empty] | 1 | 박종석 | 체인코드 | bar: 1월 2
|  |  | 이력 조회 구현 | [70 empty] | 1 | 백광민 | 체인코드 | bar: 1월 2
|  |  | 체인코드 통합 및 배포 |  | 1월 2: 0.1 | 0.1 | 이영선 | 체인코드 통합본
| SDK | 서버 구현 | 네트워크 환경 구성 | [70 empty] | 1 | 양재호 | Node.js 서버 | bar: 1월 3
|  |  | BN 연결 |  | 1월 4: 1; 1월 8: 1; 1월 9: 0.5 | 2.5 | 양재호
|  |  | SDK 통합 및 배포 |  | 1월 9: 0.5 | 0.5 | 양재호
|  |  | 계좌 생성 구현 | [70 empty] | 1 | 이영선 | bar: 1월 10
|  |  | 화폐 배포 구현 | [70 empty] | 1 | 양재호 | bar: 1월 10
|  |  | 잔액 조회 구현 | [70 empty] | 1 | 강민근 | bar: 1월 10
|  |  | 송금 구현 | [70 empty] | 1 | 박종석 | bar: 1월 10
|  |  | 이력 조회 구현 | [70 empty] | 1 | 백광민 | bar: 1월 10
| RC 웹 서비스 | 계정 관리 | URL 구성 및 배포 | [70 empty] | 1 | 이영선 | 웹 서비스 베이스 파일 | bar: 12월 28
|  |  | 회원가입 | [70 empty] | 1 | 이영선 | bar: 12월 29
|  |  | 로그인 |  | 12월 30: 0.9 | 0.9 | 이영선
|  |  | 로그아웃 |  | 12월 30: 0.1 | 0.1 | 이영선
|  |  | 회원정보 조회 |  | 1월 11: 0.5; 1월 15: 1 | 1.5 | 이영선
|  |  | 회원정보 수정 | [70 empty] | 2 | 이영선 | bar: 1월 16 to 1월 17
|  |  | 아이디 찾기 |  | 1월 18: 0.5 | 0.5 | 이영선
|  |  | 비밀번호 찾기 |  | 1월 18: 0.5 | 0.5 | 이영선
|  |  | 가맹점 신청 | [70 empty] | 1 | 이영선 | bar: 1월 3
|  |  | 내 가맹점 조회 | [70 empty] | 2 | 이영선 | bar: 1월 22 to 1월 23
|  |  | 내 가맹점 상세 조회 | [70 empty] | 2 | 이영선 | bar: 1월 24 to 1월 25
|  |  | 내 가맹점 수정 |  | 1월 26: 0.9 | 0.9 | 이영선
|  |  | 내 가맹점 삭제 |  | 1월 26: 0.1 | 0.1 | 이영선
|  | 계좌 관리 | 잔액 조회 |  | 1월 11: 0.5 | 0.5 | 이영선
|  |  | 송금 하기 | [70 empty] | 4 | 박종석 | bar: 1월 3 to 1월 4; 1월 8 to 1월 9
|  |  | 결제 하기 | [70 empty] | 4 | 강민근 | bar: 1월 18; 1월 22 to 1월 24
|  |  | 거래 이력 조회 | [70 empty] | 2 | 백광민 | bar: 1월 25 to 1월 26
|  | 소개 페이지 | RCCoin 소개 | [70 empty] | 1 | 강민근 | bar: 1월 3
|  |  | RCCoin 이용안내 | [70 empty] | 1 | 강민근 | bar: 1월 4
|  |  | 울릉도 오시는길 안내 | [70 empty] | 2 | 강민근 | bar: 1월 8 to 1월 9
|  | 공지사항 관리 | 공지사항 조회 | [70 empty] | 2 | 백광민 | bar: 1월 11; 1월 15
|  |  | 공지사항 등록 | [70 empty] | 2 | 백광민 | bar: 1월 16 to 1월 17
|  |  | 공지사항 수정 | [70 empty] | 2 | 백광민 | bar: 1월 18; 1월 22
|  |  | 공지사항 삭제 | [70 empty] | 1 | 백광민 | bar: 1월 23
|  | 가맹점 관리 | 전체 가맹점 조회 | [70 empty] | 3 | 박종석 | bar: 1월 11; 1월 15 to 1월 16
|  |  | 가맹점 상세보기 | [70 empty] | 3 | 박종석 | bar: 1월 17 to 1월 18; 1월 22
|  |  | 결제 QR코드 생성하기 | [70 empty] | 4 | 강민근 | bar: 1월 11; 1월 15 to 1월 17
|  | 서비스 관리 | 지역화폐 발행 | [70 empty] | 3 | 백광민 | bar: 1월 3 to 1월 4; 1월 8
|  |  | 가맹점 신청 목록 조회 |  | 1월 4: 1; 1월 8: 0.3 | 1.3 | 이영선
|  |  | 가맹점 신청 상세 보기 |  | 1월 8: 0.7; 1월 9: 0.5 | 1.2 | 이영선
|  |  | 가맹점 신청 승인 |  | 1월 9: 0.5 | 0.5 | 이영선
|  |  | 지역화폐 통계 | [70 empty] | 10 | 박종석 | bar: 1월 27 to 1월 31
이영선 | bar: 1월 27 to 1월 31
|  |  | 블록체인 모니터링 | [70 empty] | 15 | 강민근 | bar: 1월 27 to 1월 31
백광민 | bar: 1월 27 to 1월 31
양재호 | bar: 1월 27 to 1월 31
|  | 게시판 관리 | 가맹점게시판 관리 | 가맹점 게시판 조회 | 1월 11: 0.5; 1월 15: 0.5 | 1 | 양재호
|  |  |  | 가맹점 게시판 글 등록 | 1월 16: 0.5; 1월 17: 0.5 | 1 | 양재호
|  |  |  | 가맹점 게시판 글 수정 | 1월 18: 0.5; 1월 22: 0.5 | 1 | 양재호
|  |  |  | 가맹점 게시판 글 삭제 | 1월 23: 0.5 | 0.5 | 양재호
|  |  |  | 가맹점 게시판 댓글 등록 | 1월 24: 0.5; 1월 25: 0.5 | 1 | 양재호
|  |  |  | 가맹점 게시판 댓글 삭제 | 1월 26: 0.5 | 0.5 | 양재호
|  |  | 자유게시판 관리 | 자유 게시판 조회 | 1월 11: 0.5; 1월 15: 0.5 | 1 | 양재호
|  |  |  | 자유 게시판 글 등록 | 1월 16: 0.5; 1월 17: 0.5 | 1 | 양재호
|  |  |  | 자유 게시판 글 수정 | 1월 18: 0.5; 1월 22: 0.5 | 1 | 양재호
|  |  |  | 자유 게시판 글 삭제 | 1월 23: 0.5 | 0.5 | 양재호
|  |  |  | 자유 게시판 댓글 등록 | 1월 24: 0.5; 1월 25: 0.5 | 1 | 양재호
|  |  |  | 자유 게시판 댓글 삭제 | 1월 26: 0.5 | 0.5 | 양재호
테스트 | 프로젝트 통합 환경 배포 |  |  |  | 2월 7: 0.1 | 0.1 | 양재호
| 모듈 단위 테스트 |  |  |  | 2월 7: 4; 2월 8: 5 | 9
| 통합 테스트 |  |  |  | 2월 12: 5; 2월 13: 5; 2월 14: 5; 2월 15: 5 | 20
이행 | 발표자료 작성 |  |  |  | 2월 20: 5; 2월 21: 5; 2월 22: 5; 2월 25: 5; 2월 26: 5 | 25 |  | 최종 발표 보고서
|  |  |  | 188 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 188 | 공통
[74 empty] | 37 | 강민근
[74 empty] | 35 | 박종석
[74 empty] | 37 | 백광민
[74 empty] | 38 | 양재호
[74 empty] | 41 | 이영선